## Sheet1
工作内容 |  | 负责人 | 工时（Hour） | 完成时间 | 状态
产品
| 产品品牌管理 | 王浩梅 | 8 | 2016-11-21 | 未开始
| 产品分类管理 | 王浩梅 | 16 | 2016-11-23 | 未开始
| 产品维护（创建、编辑） | 王浩梅 | 16 | 2016-11-25 | 未开始
| 产品管理 | 王浩梅 | 8 | 2016-11-28
| 产品搜索（待定，需较多时间完成） 根据现有产品列表固定搜索条件，而非动态 | 王浩梅 |  |  | 未开始
| 产品列表展示(列表页、推荐展示) | 王浩梅 | 8 | 2016-11-29 | 未开始
| 产品详情（TAB部分待确定，工作量不确定） 文档相关的内容可先不考虑 | 王浩梅 | 4 | 2016-11-30
| 类别选择器 | 王志斌 | 20 |  | 未开始
| 品牌选择器 | 王志斌 | 20 |  | 未开始
| 产品评价（等订单） | 王浩梅 |  |  | 未开始
| 产品导入 | 王浩梅 | 12 |  | 未开始
订单
| 购物车 | 曹放 | 12 | 2016-11-29 | 未开始
| 收货人管理 | 曹放 | 16 | 2016-12-01 | 未开始
| 确认订单（验证库存、应用首单优惠等） | 曹放 | 24 | 2016-12-06 | 未开始
| 订单支付-线下支付 | 曹放 | 12 | 2016-12-07 | 未开始
| 订单流程（发货、收货、取消） | 曹放 | 24 | 2016-12-12 | 未开始
| 订单详情（前、后台） | 曹放 | 16 | 2016-12-14 | 未开始
| 订单管理列表（前、后台） | 曹放 | 24 | 2016-12-19 | 未开始
| 退款 | 曹放 | 16 | 2016-12-21 | 未开始
| 运费自动计算 | 王志斌 | 16 |  | 未开始
| 订单支付-第三方支付 | 王志斌 | 16 |  | 未开始
| 订单评价 | 曹放 | 16 |  | 未开始
| 发票管理（累计发票） | 曹放 | 24 |  | 未开始
资讯
| HTML编辑器(Summernote) | 王志斌 |  |  | 未开始
| 资讯分类管理 | 辛萌 | 8 | 2016-11-21 | 未开始
| 资讯管理 | 辛萌 | 8 | 2016-11-22 | 未开始
| 资讯展示（详情页、列表页） | 辛萌 | 8 | 2016-11-23 | 未开始
| 帮助中心 | 辛萌 | 8 | 2016-11-24 | 未开始
其它
| 前端插件封装（模式窗、弹出框等） | 王志斌 |  |  | 未开始
| 附件服务 | 王志斌
| 缓存服务 | 王志斌 |  |  | 未开始
| 登录、注册（使用验证码） | 王志斌 |  |  | 未开始
| 用户管理（个人信息、密码修改，收货信息维护，后台管理） | 王志斌 |  |  | 未开始
| 推荐 |  |  |  | 未开始
| 首页、进口直采、活动爆款 |  |  |  | 未开始
图片加水印
备注：品牌店V1.0开发计划